## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Команда може переглянути свої стратегії розвитку, що може включати зміни в методах роботи, організаційні зміни та інші аспекти, що впливають на внутрішні процеси. | Збільшаться витрати часу на розробку продукту | 0.6 | 3 | 1.8 | Є ризик збільшення витрат часу на розробку продукту. Необхідно уважно відстежувати процеси та розглядати альтернативні шляхи оптимізації. | Прийняття заходів для оптимізації робочих процесів та стратегій розробки. | Перевищення витрат часу на розробку продукту | Іван Кражан
2 | Непорозуміння всередені команди, відсутність спільного бачення результату | Порушення робітничого процессу, затримки в виконанні певних задач | 0.45 | 3 | 1.35 | Наявність непорозумінь у команді може призвести до порушення робочого процесу та затримок у виконанні завдань. Необхідно підтримувати відкритий діалог та розробляти спільне бачення результату. | Вирішення конфліктів та встановлення чітких комунікаційних каналів. | Порушення робочого процесу або затримки у виконанні завдань. | Іван Кражан
3 | Проблеми з боку тестувальників, некомпетентність тестувальників | Збільшаться витрати часу на розробку продукту | 0.4 | 2 | 0.8 | Незадовільна компетентність тестувальників може призвести до збільшення витрат часу на розробку продукту. Необхідно провести додатковий навчальний процес або залучити більш досвідчених спеціалістів. | Підвищення кваліфікації тестувального персоналу або залучення додаткових ресурсів. | Збільшення витрат часу на розробку продукту | Павло Луговий
4 | Проблеми з сайтом розташування гри | Неможиливість користувачів користуватися продуктом | 0.1 | 5 | 0.5 | Проблеми з сайтом розташування гри мають низьку ймовірність виникнення, але велику важливість. Потрібно бути готовими до негайного реагування у випадку виявлення. | Негайне усунення проблеми та відновлення функціональності. | Виявлення проблеми з сайтом розташування гри. | Таїсія Деркач
5 | Технічні проблеми з інтеграцією | Несумісність з іншими системами | 0.3 | 3 | 0.9 | Технічні проблеми з інтеграцією можуть виникнути через несумісність з іншими системами. Важливо мати план відповіді для швидкого вирішення таких ситуацій. | Перевірка та виправлення несумісностей для забезпечення безперервності роботи. | Перешкоди в інтеграції з іншими системами. | Сергій Жеревчук
6 | Технічні проблеми з ігровим двигуном | Недостатня досвідченність розробників, проблеми з боку авторів ПО | 0.5 | 2 | 1 | Недостатня досвідченність розробників та проблеми з боку авторів ПО можуть призвести до недоліків у роботі ігрового двигуна. Необхідно планувати для забезпечення додаткової підготовки або підтримки. | Проведення додаткових навчальних заходів або залучення досвідчених консультантів. | Погіршення продуктивності або недоліки у роботі ігрового двигуна. | Іван Кіндінов
7 | Недостача фінансування | Затримки в розробці проекту | 0.7 | 3 | 2.1 | Недостача фінансування може призвести до затримок у розробці проекту. Важливо мати плани реагування для забезпечення продовження роботи. | Збільшення фінансування або зменшення витрат. | Затримки у розробці проекту через недостачу фінансування. | Іван Кражан
8 | Несумісність з іншими системами | Погіршення функціональності | 0.4 | 3 | 1.2 | Несумісність з іншими системами може призвести до погіршення функціональності. Важливо мати плани відповіді для швидкого вирішення таких проблем. | Аналіз та виправлення несумісностей для забезпечення безперервності роботи. | Погіршення функціональності через несумісність з іншими системами. | Артем Ліфтієв
УВАГА! Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Нікіта Комельков
Сергій Жеревчук
Леонід Головненко
Таїсія Деркач
Тетяна Девяніна
Павло Луговий
Іван Кіндінов
Іван Кражан
Артем Ліфтієв
Анна Кравченко
Максим Кузьменко